Про затвердження  плану організаційних

заходів щодо складання прогнозу

районного бюджету на 2027-2029 роки

На підставі статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 751 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення своєчасного складання прогнозу районного бюджету на 2027 – 2029 роки:

1.	Затвердити план організаційних заходів щодо складання прогнозу районного бюджету на 2027 – 2029 роки (додається).

2.	Структурним підрозділам районної військової адміністрації – головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання плану організаційних заходів щодо складання прогнозу районного бюджету на                 2027 – 2029 роки.

3.	Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника начальника районної військової адміністрації Голованя Юрія.

Начальник районної

військової адміністрації	                                                   Ігор КОВЕРДЯГА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

Голованівської районної

військової адміністрації

29 червня 2026 року № 76-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу районного бюджету на 2027–2029 роки

| № | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Здійснення аналізу стану виконання районного бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | До 08 липня 2026 року | Фінансовий відділ Голованівської районної військової адміністрації |
| - 2 | Надати фінансовому відділу Голованівської районної військової адміністрації інформацію про стан виконання Програми економічного і соціального розвитку Голованівського району у січні – червні 2026 року та очікуваних результатів до кінця року | До 10 липня 2026 року | Відділ економіки, праці та агропромислового розвитку Голованівської районної військової адміністрації |
| - 3 | Забезпечити прогнозування обсягів доходів районного бюджету Голованівського району, визначення обсягів фінансування районного бюджету Голованівського району та загальних орієнтовних граничних показників видатків районного бюджету на 2027 – 2029 роки на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України, області та району, аналізу виконання районного бюджету Голованівського району у попередніх та поточному бюджетних періодах | До 10 липня 2026 року | Фінансовий відділ Голованівської районної військової адміністрації |
| - 4 | Довести до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу районного бюджету Голованівського району та орієнтовні граничні показники видатків та надання кредитів з районного бюджету Голованівського району на 2027 – 2029 роки | До 13 липня 2026 року | Фінансовий відділ Голованівської районної військової адміністрації |
| - 5 | Здійснення моніторингу ефективності реалізації районних цільових програм. У разі необхідності фінансування у 2027 році видатків, що здійснюються відповідно до районних програм, термін дії яких закінчується у 2026 році, вжити заходів щодо внесення відповідних змін для продовження їх дії у наступному бюджетному році або розроблення проєктів відповідних програм на наступні періоди. | До 15 липня 2026 року | Головні розпорядники бюджетних коштів районного бюджету |
| - 6 | Надати фінансовому відділу районної військової адміністрації пропозиції до прогнозу районного бюджету з метою прийняття рішення про включення поданих бюджетних пропозицій до прогнозу районного бюджету на 2027 – 2029 роки | До 11 серпня 2026 року | Головні розпорядники бюджетних коштів районного бюджету |
| - 7 | Подати районній військової адміністрації сформований прогноз районного бюджету Голованівського району на 2027 – 2029 роки. | До 20 серпня 2026 року | Фінансовий відділ Голованівської районної військової адміністрації |
| - 8 | Підготувати проект розпорядження начальника районної військової адміністрації про схвалення прогнозу районного бюджету Голованівського району на 2027 – 2029 роки | До 01 вересня 2026 року | Фінансовий відділ Голованівської районної військової адміністрації |
| - 9 | Подати схвалений прогноз районного бюджету Голованівського району на 2027 – 2029 роки районній раді для розгляду у порядку, визначеному районною радою. | До 04 вересня 2026 року | Фінансовий відділ Голованівської районної військової адміністрації військова адміністрація |
| 10 | Оприлюднити прогноз районного бюджету на 2027-2029 роки на офіційному вебсайті районної військової адміністрації | До 04 вересня 2026 року | Фінансовий відділ Голованівської районної військової адміністрації |

Начальник фінансового відділу

Голованівської районної

військової адміністрації								                                                              Василь ДУДАР