Від « 06 »  травня  2025 року					                 № 78-р

селище Голованівськ

Про затвердження районного плану заходів з реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2025-2026 роки

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від                        26 листопада 2024 року № 1201-р "Про схвалення Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на                 2024-2028 роки та затвердження операційного плану заходів на                  2024-2026 роки з її реалізації", розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації  від 25 лютого 2025 року № 412-р "Про затвердження регіонального плану заходів з реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на          2025-2026 роки", з метою підвищення спроможності сімей з дітьми здійснювати догляд та виховання дітей, забезпечення потреби кожної дитини зростати в сімейному оточенні, у тому числі, тимчасово переміщених (евакуйованих), примусово переміщених, депортованих дітей, посилення інформаційної політики, спрямованої на формування суспільної думки стосовно шкоди для дитини інституційного догляду та виховання, організації надання на рівні територіальної громади послуг з підтримки дітей та сімей з дітьми:

1. Затвердити районний план заходів з реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на                2025-2026 роки (далі – районний план), що додається.

2. Рекомендувати міським, селищним, сільським радам:

1) забезпечити вжиття необхідних заходів щодо виконання завдань, заходів, передбачених районним планом;

2) розробити та затвердити місцеві плани заходів на 2025-2026 роки з реалізації Стратегії;

3) забезпечити надання службі у справах дітей районної військової адміністрації інформацій про результати виконання завдань та заходів районного плану щороку до 10 лютого.

3. Структурним підрозділам районної військової адміністрації забезпечити надання службі у справах дітей районної військової адміністрації інформацій про результати виконання завдань та заходів районного плану щороку до 10 лютого.

4. Службі у справах дітей районної військової адміністрації забезпечити підготовку для подання щороку до 15 лютого службі у справах дітей обласної військової адміністрації інформацій про стан виконання розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації  від 25 лютого 2025 року № 412-р "Про затвердження регіонального плану заходів з реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2025-2026 роки".

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника начальника районної військової адміністрації Голованя Юрія.

Начальник районної

військової адміністрації	                                                Ігор КОВЕРДЯГА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника Голованівської районної

військової адміністрації

06 травня 2025 року № 78-р

РАЙОННИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання

в сімейному оточенні на 2025-2026 роки

| Найменування завдання | Найменування заходу |  | Строк виконання | Джерела фінансування | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Стратегічна ціль 1. Підвищення спроможності сімей з дітьми здійснювати догляд та виховання дітей, забезпечувати безпечне та сприятливе для розвитку дітей середовище |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Запровадження підтримки сімей з дітьми, що передбачає надання фінансової, матеріальної допомоги та підвищення батьківської спроможності до виконання своїх обов’язків з догляду та виховання дітей |  |  |  |  |  |
| 1.Підвищення економічної спроможності сімей з дітьми | 1). Проведення аналізу з метою визначення потреби територіальних громад у послугах різного спрямування та підтримці сімей з дітьми, зокрема, які опинилися у складних життєвих обставинах або існує ризик, у тому числі, одиноких матерів та батьків, які виховують дітей |  | червень – грудень 2025 року | Місцеві бюджети | Управління соціального захисту населення райвійськадміністрації, міські, селищні, сільські ради |
|  | 2) Сприяння зайнятості працездатних членів сім’ї з метою забезпечення сталого рівня її життя та економічного забезпечення ними благополуччя своєї родини |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Міські, селищні, сільські ради |
|  | 3). Створення умов для повної реалізації економічних, соціальних і демографічних функцій сім’ї, збереження біологічної родини для дитини. Розроблення ефективних механізмів підтримки сімей з дітьми, що поєднують послуги різного спрямування, направлені на подолання батьками складних життєвих обставин. |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Міські, селищні, сільські ради |
|  | 4) інформування громадян про можливість отримання соціальних послуг з догляду на професійній основі, сприяння підготовці та перепідготовці фізичних осіб, які надають цю соціальну послугу |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Міські, селищні, сільські ради |
|  | 5) організація зайнятості дітей, у тому числі дітей, які мають особливі освітні потреби, в позаурочний час, що включає організацію дозвілля в закладах позашкільної освіти, культури, роботу груп продовженого дня закладів загальної середньої освіти |  | 2025 – 2026 роки | Державний та місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Міські, селищні, сільські ради |
|  | 6) забезпечення оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки |  | 2025 – 2026 роки | Державний та місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Управління соціального захисту населення райвійськадміністрації, міські, селищні, сільські ради |
| 2. Забезпечення доступу кожної дитини, сім’ї з дітьми, майбутніх батьків, у тому числі тимчасово переміщених (евакуйованих) унаслідок збройної агресії російської федерації проти України, до Інклюзивних універсальних послуг у територіальній громаді | 1) проведення серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку інформаційно-просвітницької роботи щодо способів отримання психологічної допомоги, здійснення самооцінки свого психологічного стану |  | 2025 – 2026 роки | Державний та місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Міські, селищні, сільські ради |
|  | 2) забезпечення проведення медичними працівниками району домашніх візитів до дітей раннього віку в рамках проекту "Універсально-прогресивної моделі домашніх візитів до родин з дітьми від 0-3 років. Турбота з народження вдома" |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети | Відділ освіти, охорони здоров’я, культури та спорту райвійськадміністрації, міські, селищні, сільські ради |
| Операційна ціль 2. Забезпечення участі усіх дітей з особливими освітніми потребами та /або інвалідністю у житті територіальної громади нарівні із своїми однолітками |  |  |  |  |  |
| 3.Впровадження механізмів раннього виявлення потреб дитини у підтримці, направлення її для подальшої діагностики та організації надання допомоги і підтримки | 1) раннє виявлення у новонароджених дітей та дітей раннього віку відставання і порушення розвитку та надання їх сім’ям комплексної послуги раннього втручання фахівцями закладів охорони здоров’я та соціальної сфери |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети | Відділ освіти, охорони здоров’я, культури та спорту, управління соціального захисту населення, служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні, сільські ради |
|  | 2)забезпечення використання працівниками закладів охорони здоров’я Національного класифікатора НК 030:2022 “Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я”, приведення у відповідність з ним критеріїв оцінки фізичного розвитку дитини відповідного віку, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, цифровізація форми індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, вдосконалення процедури здійснення контролю за її виконанням. |  | 2025 – 2026 роки | Державний та місцеві бюджети | Відділ освіти, охорони здоров’я, культури та спорту райвійськадміністрації, міські, селищні, сільські ради |
|  | 3) забезпечення територіальної доступності інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до чисельності дитячого населення в межах передбачених видатків на їх утримання. |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети | Міські, селищні, сільські ради |
|  | 4) проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо надання послуг інклюзивно-ресурсними центрами та порядку звернення до них |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети | Відділ освіти, охорони здоров’я, культури та спорту райвійськадміністрації, міські, селищні, сільські ради |
| 4. Створення умов для залучення у життя територіальної громади дітей з особливими освітніми потребами та/або інвалідністю, а також їх сімей | 1) забезпечення доступності в територіальних громадах медичних послуг медичної реабілітації немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя; реабілітаційної допомоги дітям в амбулаторних та стаціонарних умовах; психіатричної допомоги дітям; паліативної допомоги дітям (зокрема, мобільної паліативної допомоги) |  | 2025 – 2026 роки | Державний та місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Відділ освіти, охорони здоров’я, культури та спорту райвійськадміністрації, міські, селищні, сільські ради |
|  | 2) створення безпечного комфортного інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти у територіальних громадах, забезпечення архітектурної доступності укриттів, закладів культури, позашкільної освіти, молодіжних центрів, об’єктів спортивної інфраструктури на території територіальних громад для задоволення потреб дітей та сімей з дітьми, які мають, зокрема, фізичні, інтелектуальні та сенсорні порушення |  | 2025 – 2026 роки | Державний та місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Відділ освіти, охорони здоров’я, культури та спорту райвійськадміністрації, міські, селищні, сільські ради |
|  | 3) надання транспортних послуг із підвезення дітям з інвалідністю та/або високими потребами у підтримці для отримання освітніх, медичних, реабілітаційних, соціальних послуг у межах передбачених видатків на надання транспортних послуг |  | 2025 – 2026 роки | Державний та місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Міські, селищні, сільські ради |
|  | 4) організація надання дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, дітям, які не відвідують закладів освіти за станом здоров’я, підтримки в освітньому процесі відповідно до їх потреб |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Міські, селищні, сільські ради |
|  | 5) визначення потреб дітей у реабілітаційних послугах у сфері охорони здоров’я, освіти та соціального захисту, розвиток мережі їх надавачів |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Міські, селищні, сільські ради |
|  | 6) забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) дітей з інвалідністю, дітей з порушеннями опорно-рухового апарату в межах передбачених видатків на забезпечення допоміжними засобами реабілітації |  | 2025 – 2026 роки | Державний та місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Управління соціального захисту населення райвійськадміністрації, міські, селищні, сільські ради |
| Операційна ціль 3. Забезпечення доступу дітей та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або можуть потрапити у такі обставини, до соціальних послуг, які відповідають їх індивідуальним потребам та надаються на основі принципів інтегрованості, інклюзивності, послідовності та доступності |  |  |  |  |  |
| 5. Посилення спроможності усіх суб’єктів, які працюють з дітьми та сім'ями, виявляти ознаки вразливості дітей та сімей на ранніх етапах, забезпечувати необхідне реагування та організацію допомоги відповідно до потреб | 1) забезпечити раннє виявлення сімей, де існує ризик відмови батьків, інших законних представників, родичів забрати дитину з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я, у порядку міжвідомчої взаємодії працівників закладів охорони здоров’я, надавачів соціальних послуг, з метою надання допомоги та збереження сім'ї для дитини |  | 2025 – 2026 роки |  | Міські, селищні, сільські ради |
|  | 2) забезпечення виявлення дітей та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах або в яких існує ризик потрапляння в такі обставини, відповідного реагування та надання допомоги з метою реалізації права дитини на виховання в сім’ї |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні, сільські ради |
| 6. Забезпечення сталості функціонування системи надання соціальних послуг на рівні територіальної громади | 1) участь представників територіальних громад у навчанні щодо визначення потреб територіальної громади у соціальних послугах та планування їх надання |  | квітень – червень 2025 року | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Міські, селищні, сільські ради |
|  | 2) забезпечити визначення потреб територіальної громади у соціальних послугах для дітей та сімей з дітьми |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети | Міські, селищні, сільські ради |
|  | 3) узгодження завдань і заходів, спрямованих на задоволення потреб в соціальних послугах для дітей та сімей з дітьми із завданнями та заходами регіональних та місцевих стратегічних, прогнозних документів, програм |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети | Міські, селищні та сільські ради |
|  | 4) організація надання соціальних послуг дітям та сім’ям з дітьми відповідно до результатів визначення потреб територіальної громади у соціальних послугах, зокрема, шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсів соціальних проектів, місцевих соціальних програм, публічних закупівель, співробітництва територіальних громад тощо |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Міські, селищні, сільські ради |
| 7. Організація надання на рівні територіальної громади пакета послуг із забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні та доступності комплексних спеціалізованих соціальних послуг відповідно до потреб сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах або можуть потрапити в такі | 1) участь у програмах підготовки працівників надавачів послуг, які включені до пакета послуг із забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні, а також соціальної послуги із соціально-психологічної реабілітації дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах |  | липень 2025 року – грудень 2026 року | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Міські, селищні, сільські ради |
|  | 2) організація надання дітям та сім’ям з дітьми послуг, включених до пакета послуг із забезпечення права дитини на зростання в сімейному оточенні, в межах передбачених видатків на надання таких послуг та із залученням позабюджетних коштів |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Міські, селищні, сільські ради |
|  | 3) визначення потреб територіальної громади у соціальних послугах, що надаються стаціонарно у соціальних центрах матері та дитини, кризових кімнатах/ притулках/центрах для постраждалих від домашнього насильства/ центрах соціально-психологічної допомоги, а також у соціальній послузі із соціально-психологічної реабілітації осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин |  | перше півріччя 2025 року | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Управління соціального захисту населення райвійськадміністрації, міські, селищні, сільські ради |
|  | 4) організація надання та забезпечення доступності соціальної послуги соціально-психологічної реабілітації осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також соціальних спеціалізованих послуг, що надаються стаціонарно в соціальних центрах матері та дитини, кризових кімнатах/притулках/ центрах для постраждалих від домашнього насильства, від торгівлі людьми, / центрах соціально-психологічної допомоги, 3 урахуванням потреб населення в таких послугах, у межах передбачених видатків на їх надання та Із залученням позабюджетних коштів |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Міські, селищні, сільські ради |
| 8. Запровадження дієвої, заснованої на правозахисному підході системи контролю за якістю надання соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми, зокрема шляхом здійснення обов’язкової реєстрації надавачів соціальних послуг | 1) здійснення контролю за дотриманням державних стандартів надання соціальних послуг, якістю надання соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми |  | 2025 – 2026 роки | Державний та місцеві бюджети | Управління соціального захисту населення райвійськадміністрації, міські, селищні, сільські ради |
| Операційна ціль 3. Отримання дітьми, які залишилися без батьківського піклування, у тому числі дітьми з інвалідністю, тимчасового догляду та виховання в умовах, наближених до сімейних |  |  |  |  |  |
| 9. Розроблення та впровадження механізмів запобігання влаштуванню дітей до закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання | 1) організація роботи щодо подолання обставин, внаслідок яких виникла (може виникнути) потреба у влаштуванні дитини на цілодобове перебування до закладів інституційного догляду та виховання і забезпечення соціальної підтримки сім’ї дитини, відповідно до її потреб |  | 2025 – 2026 роки |  | Служба у справах дітей, відділ освіти, охорони здоров’я, культури та спорту, управління соціального захисту населення райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
| 10. Розвиток у територіальних громадах патронатних сімей або інших форм виховання з умовами, наближеними до сімейних, як альтернативи влаштування дітей до будинків дитини, центрів соціально-психологічної реабілітації, притулків та інших закладів для дітей | 1) визначення потреб територіальних громад у запровадженні послуги патронату над дитиною, пошук та первинний відбір кандидатів у патронатні вихователі та їх помічники |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети | міські, селищні та сільські ради |
| Стратегічна ціль 2. Зростання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі дітей з інвалідністю, в сімейному оточенні |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Задоволення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі дітей, які потребують особливих умов проживання чи спеціального догляду, у зростанні в сімейному оточенні |  |  |  |  |  |
| 11. Удосконалення підходів до правового регулювання питань створення та функціонування сімейних форм виховання, прийняття рішень про влаштування дитини з урахуванням її найкращих інтересів і потреб | 1) запровадження спеціалізації прийомних сімей з метою створення умов для зростання в сімейному оточенні дітей, які потребують особливих умов проживання чи спеціального догляду, з передбаченням відповідного матеріального, фінансового забезпечення та соціального супроводу таких сімей працівниками надавачів послуг, які пройшли спеціальну підготовку |  | 2025 – 2026 роки | Державний та місцеві бюджети | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
|  | 2) участь у навчаннях (тренінгах, семінарах) для працівників служб у справах дітей з питань взаємодобору дитини та сім’ї, організації знайомства дитини та сім’ї, з’ясування думки дитини під час прийняття рішення про її влаштування |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
| 12. Підвищення спроможності та відповідальності органів місцевого самоврядування за створення та забезпечення функціонування сімейних форм виховання для влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також сприяння їх інтеграції у життя територіальної громади, зокрема шляхом надання послуг і підтримки дітям з інвалідністю та сім’ям, в яких вони виховуються | 1) участь у щорічних навчаннях голів районних державних адміністрацій, міських, селищних, сільських голів з питань виявлення, обліку та влаштування в сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Райвійськадміністрація, міські, селищні та сільські ради |
|  | 2) планування створення сімейних форм виховання з урахуванням результатів оцінювання потреб територіальної громади |  | 2025 – 2026 роки |  | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
|  | 3) розроблення та впровадження місцевих програм, спрямованих на розвиток сімейних форм виховання, підтримку їх функціонування за рахунок коштів місцевих бюджетів |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Міські, селищні та сільські ради |
|  | 4) запровадження обміну досвідом між територіальними громадами щодо успішних практик створення, функціонування та підтримки сімейних форм виховання |  | 2025 – 2026 роки |  | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
|  | 5) забезпечення виявлення дітей, які залишилися без батьківського піклування, надання їм статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та влаштування таких дітей у сімейні форми виховання |  | 2025 – 2026 роки | Державний та місцеві бюджети | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
| 13.Запровадження ефективних механізмів інформування та залучення осіб для створення сімейних форм виховання для влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 1) проведення інформаційних кампаній з метою популяризації сімейних форм виховання дітей та формування в суспільстві позитивного ставлення до сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  | 2025 – 2026 роки | Державний та місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
| 14. Забезпечення якісного відбору, підготовки та супроводу осіб, які бажають взяти дитину на виховання, формування навичок догляду за дітьми, захисту їх прав та інтересів | 1) застосування затверджених критеріїв первинного відбору потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, а також інструментів психо-емоційного оцінювання для визначення їх мотивації та спроможності виховувати дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також перегляду/ повторного розгляду рекомендацій, наданих за результатами навчання, у разі зміни сімейного стану чи виникнення інших обставин (розлучення, смерть, тяжка хвороба одного із членів сім’ї тощо) |  | липень 2025 року – грудень 2026 року |  | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
| Операційна ціль 2. Отримання дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, та сім’ями, в яких вони виховуються, належної підтримки |  |  |  |  |  |
| 15. Забезпечення якісної підтримки сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, працівниками надавачів соціальних послуг, які пройшли спеціальну підготовку та володіють відповідними навичками | 1) забезпечення якісного соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Міські, селищні та сільські ради |
|  | 2) впровадження спеціалізації та здійснення відповідної професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціальну послугу соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зокрема із урахуванням спеціалізації таких сімей |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Міські, селищні та сільські ради |
|  | 3) здійснення контролю за станом утримання та виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями покладених на них обов’язків, а також підготовки дитини до самостійного життя |  | 2025 – 2026 роки |  | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
|  | 4) сприяння створенню та підтримці діяльності груп взаємодопомоги батьків-вихователів, прийомних батьків, опікунів/піклувальників з поширення позитивного досвіду виховання дітей |  | 2025 – 2026 роки | Позабюджетні кошти | Міські, селищні та сільські ради |
| 16. Забезпечення належного рівня матеріального забезпечення та соціального захисту осіб, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема з урахуванням необхідності в задоволенні потреб дітей з інвалідністю | 1) проведення аналізу рівня забезпеченості потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сімейних формах виховання, зокрема дітей з інвалідністю |  | протягом 2025 року | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
|  | 2) створення відповідних умов для проживання у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, у разі влаштування до них дитини з інвалідністю |  | 2025 – 2026 року | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Міські, селищні та сільські ради |
|  | 3) забезпечення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, грошового забезпечення прийомним батькам, батькам-вихователям та державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування |  | 2025 – 2026 року | Державний бюджет | Управління соціального захисту населення райвійськадміністрації, |
| Операційна ціль 3. Реалізація права дитини на зростання в сімейному оточенні шляхом усиновлення з урахуванням найкращих інтересів дитини |  |  |  |  |  |
| 17. Якісний підбір, підготовка та супровід осіб, які бажають усиновити дитину | 1) проведення інформаційних кампаній щодо популяризації усиновлення дітей, формування в суспільстві культури усиновлення дітей з інвалідністю, дітей старшого віку, сімейних груп (братів і сестер), зокрема, шляхом поширення інформації щодо історій про усиновлення (за згодою усиновлювачів та дітей, яких це стосується) |  | 2025 – 2026 року | Державний та місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
|  | 2) використання в роботі розроблених інструментів оцінювання спроможності осіб, які бажають усиновити дитину, забезпечити догляд та виховання дитини, їх мотивації з метою недопущення постановки на облік кандидатів в усиновлювачі осіб, інтереси яких суперечать інтересам дитини |  | 2026 рік |  | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
| 18. Оптимізація процедури усиновлення, зокрема в частині ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, та кандидатів в усиновлювачі для підбору відповідної сім’ї для дитини, з урахуванням її інтересів | 1) участь у навчаннях (тренінгах, семінарах) працівників служб у справах дітей щодо провадження діяльності з усиновлення із застосуванням механізмів цифровізації ведення справ з усиновлення |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей райвійськадміністрації |
| 19. Підтримка сімей усиновлювачів, зокрема усиновлювачів дітей з інвалідністю, з дотриманням найкращих інтересів дітей після усиновлення | 1) запровадження механізму підтримки сімей усиновлювачів, спрямованого на адаптацію усиновленої дитини в сім’ї та запобігання скасуванню усиновлень |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
|  | 2) проведення аналізу рішень судів про скасування усиновлення, зокрема підстав і причин прийняття судом таких рішень, практики представництва інтересів дитини її подальшого влаштування та соціально-психологічного супроводу |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
| Стратегічна ціль 3. Забезпечення зростання у сімейному оточенні тимчасово переміщених (евакуйованих), примусово переміщених, депортованих дітей, а також дітей з тимчасово окупованої території, території, де ведуться чи можуть вестися бойові дії, які повернулися чи евакуйовані в безпечні регіони України, та їх інтеграція в життя територіальної громади |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Повернення тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей, які отримують інституційний догляд та виховання, з місць тимчасового переміщення (евакуації) відповідно до їх потреб та найкращих інтересів |  |  |  |  |  |
| 19. Забезпечення піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які тимчасово переміщені (евакуйовані) із закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, до сімейних форм виховання або усиновлення громадянами України з урахуванням потреб та найкращих інтересів дітей | 1) забезпечення підготовки та створення нових прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу для влаштування в них тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
|  | 2) організація за участю громадських об’єднань і благодійних організацій роботи з надання допомоги прийомним батькам, батькам-вихователям, кандидатам в усиновлювачі в організації поїздки та перебування за кордоном з метою знайомства з дитиною та влаштування її в сім’ю в порядку, встановленому законодавством |  | 2025 – 2026 роки | Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
|  | 3) забезпечення моніторингу влаштування тимчасово переміщених (евакуйованих) дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання або усиновлення, проведення аналізу ситуації щодо ефективності такої роботи в району |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
| Операційна ціль 2. Проживання дітей, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованій території, евакуйовані з території, де ведуться чи можуть вестися бойові дії (зокрема дітей, які до депортації, примусового переміщення отримували інституційний догляд та виховання), в сімейному оточенні та отримання ними необхідної підтримки |  |  |  |  |  |
| 20.Визначення та задоволення потреб дітей та їх сімей, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованій території, евакуйовані з території, де ведуться чи можуть вестися бойові дії, сприяння їх реінтеграції за місцем повернення, забезпечення їх послугами та індивідуальним супроводом відповідно до потреб | 1) забезпечення потреб дітей, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення, зокрема тих, які досягли повноліття, та їх сімей у медичних, освітніх, соціальних, реабілітаційних та інших послугах | 2025 – 2026 роки |  | Державний та місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Відділ освіти, охорони здоров’я, культури та спорту, управління соціального захисту населення, служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |  |
|  | 2) тимчасове розміщення дітей та їх сімей, які повертаються з місць депортації чи тимчасово окупованих територій, евакуйованих з територій, де ведуться чи можуть вестися бойові дії, для надання їм психологічної, соціальної, медичної та іншої необхідної допомоги, у відповідних закладах | 2025 – 2026 роки |  | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Управління соціального захисту населення, відділ освіти, охорони здоров’я, культури та спорту, служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |  |
|  | 3) впровадження, розроблених Держслужбою у справах дітей програм із комплексної підтримки та супроводу дітей, які досягли повноліття, та сімей з дітьми, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення чи після перебування на тимчасово окупованих територіях, евакуйованих з територій, де ведуться чи можуть вестися бойові дії, з метою надання їм допомоги у подоланні травми, сприяння реінтеграції за місцем повернення | 2025 – 2026 роки |  | Державний та місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Управління соціального захисту населення, служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |  |
| 21. Забезпечення возз’єднання дітей, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованій території, евакуйовані з території, де ведуться чи можуть вестися бойові дії, які мають сім’ю, з батьками, іншими законними представниками, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до спеціально підготовлених сімейних форм виховання | 1) забезпечення обстеження умов проживання сімей та підготовки їх до возз’єднання з дітьми, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення, надання батькам, іншим законним представникам дитини правової, психологічної, матеріальної та фінансової допомоги для створення ними умов для проживання, виховання та розвитку дитини, забезпечення надання таким сім’ям послуг відповідно до їх потреб |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей, управління соціального захисту населення райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
|  | 2) створення умов для тимчасового влаштування дітей, які повернулися з місць депортації, після примусового переміщення, на період до возз’єднання їх з батьками, іншими законними представниками, підготовки для цього достатньої кількості патронатних вихователів та формування в них навичок роботи з дітьми, які зазнали депортації, примусового переміщення чи перебування (проживання) на тимчасово окупованих територіях |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Міські, селищні та сільські ради |
|  | 3) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з прийомними батьками, батьками-вихователями щодо можливого влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих із місць депортації, після примусового переміщення чи перебування на тимчасово окупованих територіях |  | 2025 – 2026 роки | Державний та місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
| Операційна ціль 3. Отримання сімейними формами виховання необхідної допомоги та підтримки для повернення з місць тимчасового переміщення (евакуації) та виїзду з тимчасово окупованої території |  |  |  |  |  |
| 22.Надання допомоги сімейним формам виховання з метою забезпечення їх переїзду або повернення на територію, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі | 1) забезпечення комунікації з опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, патронатними вихователями району, які разом із влаштованими до них дітьми тимчасово перемістилися (евакуювалися) за кордон, перебувають на тимчасово окупованих територіях, з метою визначення можливостей для переміщення на територію, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, інформування про можливі умови їх розміщення, підтримки та забезпечення потреб дітей та сім’ї після переміщення |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
|  | 2) надання підтримки прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям опікунів, піклувальників, патронатних вихователів, які бажають виїхати з тимчасово окупованих територій або повернутися в Україну з-за кордону, для вирішення питань, пов’язаних з переїздом та облаштуванням місця проживання |  | 2025 – 2026 роки | Позабюджетні кошти | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
| 23. Створення належних умов для функціонування сімейних форм виховання, які виїхали з тимчасово окупованої території на територію, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, або повернулися 3 місць тимчасового переміщення (евакуації) | 1) забезпечення підтримки та реінтеграції в життя територіальної громади прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, патронатних вихователів, які виїхали з тимчасово окупованих територій, зони можливих бойових дій чи територій, на яких оголошено евакуацію у примусовому порядку, або повернулися в Україну із-за кордону |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
| Стратегічна ціль 4. Дотримання прав та інтересів дітей під час реформування закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, збереження та спрямування ресурсів таких закладів для підтримки дітей та сімей з дітьми у територіальних громадах |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Належна підготовка дітей, які отримують інституційний догляд та виховання, насамперед дітей раннього віку та дітей з високими потребами у підтримці, та сімей, в які їх реінтегровано або влаштовано, до реінтеграції та забезпечення їх підтримки у територіальній громаді |  |  |  |  |  |
| 24. Визначення потреб, планування та вжиття необхідних заходів для підготовки дитини до повернення у свою сім’ю, усиновлення, влаштування до сімейної форми виховання або форми виховання з умовами, наближеними до сімейної, що відповідає потребам дитини та її найкращим інтересам | 1) проведення роботи з дитиною щодо реінтеграції її у рідну родину, усиновлення, влаштування до сімейної форми виховання або форми виховання з умовами, наближеними до сімейної, із урахуванням думки дитини та її найкращих інтересів |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети | Міські, селищні та сільські ради |
|  | 2) моніторинг дотримання прав та забезпеченням потреб кожної дитини, яка вибула із закладу, який здійснює інституційний догляд та виховання, та інтегрована в територіальну громаду |  | 2025 – 2026 роки | Державний та місцеві бюджети | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
| 25. Забезпечення підготовки та супроводу сімей, в які реінтегровано або влаштовано дітей, які перебували в закладах, що здійснюють інституційний догляд та виховання, забезпечення їх спроможності здійснювати догляд та виховання дітей з інвалідністю | 1) проведення оцінювання спроможності біологічних батьків, інших законних представників дітей, які цілодобово перебувають в закладах, які здійснюють інституційний догляд та виховання, з метою вирішення питання щодо можливості повернення дитини в сім’ю, оцінювання потреб сім’ї в соціальних послугах, підготовки її до повернення дитини |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети | Міські, селищні та сільські ради |
|  | 2) забезпечення планування та організація надання на рівні територіальної громади послуг з підтримки дітей та сімей, в які повернуто або влаштовано дітей, які отримували інституційний догляд та виховання, відповідно до їх потреб |  | 2025 – 2026 роки | Державний та місцеві бюджети | Міські, селищні та сільські ради |
| Стратегічна ціль 5. Забезпечення можливості дітей та осіб, які мають досвід альтернативного догляду та виховання, налагоджувати соціальні відносини, які сприяють їх успішній інтеграції у життя територіальних громад |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Підготовка дітей та осіб віком від 14 до 23 років, які отримують альтернативний догляд та виховання, до самостійного життя в територіальних громадах |  |  |  |  |  |
| 26. Організація надання дітям, які отримують альтернативний догляд та виховання, зокрема дітям з інвалідністю, індивідуальної підтримки та допомоги у підготовці до самостійного життя | 1) проведення інформаційної кампанії для популяризації інституту наставництва та виявлення потенційних наставників для дітей та осіб до 23 років, які отримують альтернативний догляд та виховання |  | 2025 – 2026 роки | Державний та місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Відділ освіти, охорони здоров’я, культури та спорту, управління соціального захисту населення, служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
|  | 2) створення та забезпечення функціонування груп взаємопідтримки наставників та організація їх супервізійної підтримки |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Міські, селищні та сільські ради |
|  | 3) організація соціальної інтеграції та реінтеграція, транзитного підтриманого проживання/учбової соціальної квартири (будинку) відповідно до потреб дітей та осіб, які мають досвід альтернативного догляду та виховання |  | протягом 2026 року | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Міські, селищні та сільські ради |
| 27. Створення умов для подальшої освіти та підвищення економічної спроможності дітей, які отримують альтернативний догляд та виховання, створення умов їх взаємної підтримки та сприяння соціальній інтеграції | 1) розвиток інклюзивних профорієнтаційних програм для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, - здобувачів базової та профільної середньої освіти та випускників закладів, які здійснюють інституційний догляд та виховання, у межах передбачених видатків |  | протягом 2026 року | Місцеві бюджети | Міські, селищні та сільські ради |
| Операційна ціль 2. Реалізація дітьми та особами, які мають досвід альтернативного догляду та виховання, права на самостійне життя у територіальній громаді та забезпечення можливості для їх самореалізації |  |  |  |  |  |
| 28. Запровадження державних та місцевих постійно діючих програм соціального захисту дітей та осіб, які мають досвід альтернативного догляду та виховання, що передбачають, зокрема, заходи, спрямовані на задоволення потреб дітей та осіб з інвалідністю | 1) розроблення, затвердження та забезпечення виконання регіональних заходів, місцевих програм щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа |  | 2025 – 2026 роки | Державний та місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Міські, селищні та сільські ради |
| 29. Створення умов для повноцінної участі в житті суспільства та територіальної громади дітей та осіб (у тому числі з інвалідністю), які мають досвід альтернативного догляду та виховання | 1) організація надання особам з інвалідністю, які мають досвід альтернативного догляду та виховання, послуги підтриманого проживання, супроводу під час працевлаштування та на робочому місці відповідно до їх потреб |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Управління соціального захисту населення райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
|  | 2) створення груп взаємопідтримки та взаємодопомоги дітей та осіб у тому числі з інвалідністю, які мають досвід альтернативного догляду та виховання |  | 2025 – 2026 роки | Позабюджетні кошти | Міські, селищні та сільські ради |
| Стратегічна ціль 6. Створення організаційно-правових умов для забезпечення реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Забезпечення координації дій суб’єктів, відповідальних за реалізацію Стратегії |  |  |  |  |  |
| 30.Впровадження механізмів міжвідомчої взаємодії та координації дій | 1) забезпечення інтегрування основних принципів, цілей і завдань Стратегії у пріоритетні напрями діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, приведення їх планів роботи відповідно до Стратегії (у разі потреби) |  | 2025 – 2026 роки |  | Служба у справах дітей, управління соціального захисту населення, відділ освіти, охорони здоров’я, культури та спорту райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
| 31.Запровадження міжсекторальної взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями міжнародними організаціями та бізнесом | 1) залучення представників соціально активного бізнесу до здійснення заходів, передбачених регіональними та місцевими планами реалізації Стратегії, розроблення та впровадження проектів, програм, спрямованих на реалізацію Стратегії |  | 2025 – 2026 роки | Позабюджетні кошти | Управління соціального захисту населення, відділ освіти, охорони здоров’я, культури та спорту, служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
|  | 2) забезпечення координації проектів міжнародної технічної допомоги, громадських об’єднань щодо надання методичної, організаційної та Іншої допомоги в реалізації Стратегії на регіональному та місцевому рівнях |  | 2025 – 2026 роки |  | Міські, селищні та сільські ради |
| Операційна ціль 2. Підвищення спроможності системи забезпечення та захисту прав дитини |  |  |  |  |  |
| 32.Забезпечення цифровізації процесів у сфері забезпечення та захисту прав дитини, надання послуг дітям та їх сім’ям | 1) забезпечення функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Діти" |  | 2025 – 2026 роки |  | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
| Операційна ціль 3. Посилення кадрового потенціалу у сфері забезпечення та захисту прав дитини |  |  |  |  |  |
| 33.Забезпечення необхідного кадрового потенціалу у сфері забезпечення та захисту прав дитини, соціальної підтримки сімей з дітьми відповідно до потреб жителів кожної територіальної громади | 1) забезпечення дотримання встановлених законодавством нормативів штатної чисельності працівників служб у справах дітей |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети | Райвійськадміністрація, міські, селищні та сільські ради |
|  | 2) забезпечити діяльність надавачів соціальних послуг відповідно до критеріїв їх діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України, та розглянути питання щодо збільшення штатної та фактичної чисельності працівників центрів соціальних служб/центрів надання соціальних послуг шляхом введення та заповнення посад фахівців із соціальної роботи та психологів/практичних психологів |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети | Міські, селищні та сільські ради |
| 34. Забезпечення високого рівня професійної компетентності та вмотивованості працівників служб у справах дітей та працівників, які проводять соціальну роботу та надають соціальні послуги дітям та сім’ям з дітьми | 1) участь у заходах безперервного професійного розвитку для працівників служб у справах дітей та працівників, які забезпечують соціальну роботу та надання соціальних послуг відповідно до їх навчальних потреб |  | 2025 – 2026 роки |  | Служба у справах дітей райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
|  | 2) забезпечення систематичного підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, зокрема в частині використання інструментів діагностування особливих освітніх потреб дитини |  | 2025 – 2026 роки | Місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Міські, селищні та сільські ради |
| Операційна ціль 4. Розроблення та впровадження фінансових механізмів, необхідних для реалізації Стратегії |  |  |  |  |  |
| 35.Забезпечення ефективного фінансування реалізації Стратегії | 1) передбачити у місцевих бюджетах фінансові видатки на проведення роботи, виконання якої сприятиме реалізації завдань та заходів Стратегії та залучення фінансування від українських громадських об’єднань, організацій, приватних осіб для реалізації завдань та заходів Стратегії |  | 2025 – 2026 роки | Державний та місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Міські, селищні та сільські ради |
| Операційна ціль 5. Підвищення рівня поінформованості громадян щодо неприпустимості виховання дитини в закладах, які здійснюють інституційний догляд та виховання, важливості забезпечення сприятливого та безпечного сімейного середовища для повноцінного фізичного, емоційного та соціального розвитку дитини |  |  |  |  |  |
| 36. Запровадження ефективних механізмів комунікації щодо цілей, завдань та стану реалізації Стратегії | 1) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо об’єднання суспільства навколо ідеї забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні, залучення широких верств населення до підтримки дітей та сімей з дітьми |  | 2025 – 2026 роки | Державний та місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей, управління соціального захисту населення, відділ освіти, охорони здоров’я, культури та спорту райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |
| 37. Формування культури сприйняття дитини в суспільстві | 1) проведення інформаційних кампаній на місцевому рівні, спрямованих на формування в суспільстві пріоритету інституту сім’ї, обізнаності про права дитини, у тому числі з інвалідністю, неприпустимості їх порушення та способи захисту, популяризації сімейних форм виховання, патронату над дитиною та наставництва |  | 2025 – 2026 роки | Державний та місцеві бюджети, позабюджетні кошти | Служба у справах дітей, управління соціального захисту населення, відділ освіти, охорони здоров’я, культури та спорту райвійськадміністрації, міські, селищні та сільські ради |

____________________________________________